## Sheet1
x
Datum | Beginn | Ende | Dauer | wer hat teilgenommen? | [5 empty] | Einzelzeit | [5 empty] | Dauer gesamt | Beschreibung
|  |  |  | Marlene | Kamila | Emilija | Merten | Markus | Benjamin | Marlene | Kamila | Emilija | Merten | Markus | Benjamin
2020-12-17 | 16:00 | 20:00 | 0.16667 | x | x | x | x | x | x | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | Team-Bearbeitung: M1 - Aufgabe 1 u. 3
2020-12-20 | 20:00 | 21:30 | 0.0625 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.0625 |  | 0.0625 | Einzel-Bearbeitung: M1 - Aufgabe 2 u. 4
2020-12-21 | 12:45 | 14:15 | 0.0625 | [5 empty] | x | [5 empty] | 0.0625 | 0.0625 | Einzel-Bearbeitung: Erstellen LaTeX Dokument
2020-12-22 | 21:30 | 22:30 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Team-Bearbeitung: M1 - Aufgabe 2 u. 4
2020-12-22 | 19:30 | 27:30 | 0.33333 | x | x | x | x |  | x | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 1.6667 | Team-Bearbeitung: M1 - Aufgabe 2 u. 4
2020-12-23 | 6:30 | 11:30 | 0.20833 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  | 0.20833 | Einzel-Bearbeitung: Textliche Überarbeitung des Dokuments & Definition nicht-funktionaler Anforderungen
2021-01-09 | 22:00 | 25:30 | 0.14583 | x |  |  |  |  | x | 0.14583 |  |  |  |  | 0.14583 | 0.29167 | Team-Bearbeitung: M2 - Aufgabe 1
2021-01-11 | 17:30 | 19:30 | 0.083333 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | Team-Bearbeitung: M2 - Aufgabe 2
2021-01-20 | 20:00 | 26:00 | 0.25 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | Einzel-Bearbeitung: M2 - Überarbeitung
2021-01-22 | 0:00 | 2:15 | 0.09375 | x | [5 empty] | 0.09375 | [5 empty] | 0.09375 | Einzel-Bearbeitung: M2 - Überarbeitung
2021-01-22 | 2:30 | 4:30 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Einzel-Bearbeitung: M2 - Überarbeitung
2021-01-22 | 16:30 | 17:00 | 0.020833 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.020833 |  | 0.020833 | Einzel-Bearbeitung: M2 - PDF Zusammenstellung
2021-01-23 | 22:00 | 25:00 | 0.125 |  | x | x |  | x |  |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.375 | Team-Bearbeitung: M3 - Aufgabe 1
2021-01-25 | 3:30 | 4:45 | 0.052083 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.052083 |  | 0.052083 | Team-Bearbeitung: M3 - Aufgabe 2
2021-01-26 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Design Überarbeitung - Pflichtenheft
2021-01-26 | 21:30 | 25:30 | 0.16667 | x | x | x | x | x | x | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | Team-Bearbeitung: M3 - Aufgabe 1 und 2
2021-02-17 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | Einzel-Bearbeitung: Anwendung von Verbesserungsvorschlägen
2021-02-18 | 3:00 | 6:00 | 0.125 |  |  | x |  | x |  |  |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 | Team-Überarbeitung: M3
2021-02-18 | 14:20 | 18:15 | 0.16319 | x | x | x | x | x | x | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.97917 | Team-Überarbeitung: M4
2021-03-03 | 23:00 | 27:40 | 0.19444 | x | x | x | x | x | x | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 1.1667 | Einzelvreviews Team 6
2021-03-16 | 21:30 | 25:00 | 0.14583 | x | x | x |  | x |  | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 |  | 0.14583 |  | 0.58333 | Bearbeitung M5
2021-03-17 | 17:00 | 18:00 | 0.041667 | x |  | x |  |  |  | 0.041667 |  | 0.041667 |  |  |  | 0.083333 | Bearbeitung M5
2021-03-18 | 10:30 | 13:15 | 0.11458 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.11458 |  | 0.11458 | Bearbeitung M5
2021-03-23 | 17:00 | 20:00 | 0.125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  | 0.125 | Bearbeitung M6
2021-03-24 | 15:00 | 19:30 | 0.1875 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.1875 |  | 0.1875 | Bearbeitung M6
2021-03-25 | 11:00 | 18:00 | 0.29167 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.29167 |  | 0.29167 | Bearbeitung M6
2021-04-07 | 18:00 | 19:30 | 0.0625 | x | x | x |  | x |  | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |  | 0.0625 |  | 0.25 | Überarbeitung M6
2021-05-07 | 18:30 | 21:00 | 0.10417 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.10417 |  | 0.10417 | Klassen Diagramm - Editor & Navigation Editor
2021-05-20 | 16:30 | 18:30 | 0.083333 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.083333 |  | 0.083333 | Implementierung Editor: Basis Match Configuration
2021-05-22 | 12:00 | 21:00 | 0.375 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.375 |  |  | 0.375 | Editor Level Editor
2021-05-22 | 16:00 | 26:00 | 0.41667 | x |  | x |  |  | x | 0.41667 |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 | 1.25 | Editor
2021-05-22 | 17:00 | 26:00 | 0.375 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.375 |  | 0.375 | Implementierung Editor: ConfigLoader, Finalisierung der Match Configuration & Basis ConfigRepository
2021-05-22 | 21:30 | 26:00 | 0.1875 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.1875 |  |  | 0.1875 | Editor Level Editor
2021-05-23 | 18:00 | 21:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | Editor
2021-05-28 | 21:00 | 23:00 | 0.083333 | x |  | x |  | x |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | Editor: Character Configuration - create data layer and connect to UI
2021-05-29 | 18:00 | 21:00 | 0.125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  | 0.125 | Editor: Config-Repoistory - small final steps, creating pull request and merging main into my branch
2021-05-29 | 11:00 | 14:30 | 0.14583 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.14583 |  | 0.14583 | Editor: Character Configuration - populating the character grid view
2021-05-30 | 23:45 | 24:30 | 0.03125 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0.03125 |  | 0.03125 | Editor: Config-Repository - add configExporter
2021-06-04 | 22:00 | 27:00 | 0.20833 |  |  | x | x |  |  |  |  | 0.20833 | 0.20833 |  |  | 0.41667 | UI: Character Sprites
2021-06-05 | 9:00 | 12:00 | 0.125 |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  | 0.125 | UI: Character Sprites
2021-06-04 | 9:30 | 14:00 | 0.1875 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.1875 |  |  | 0.1875 | Editor: Scenario Editor - Performance updates
2021-06-06 | 14:00 | 21:00 | 0.29167 | x | x | x | x | x |  | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 |  | 1.4583 | Messe Präsentation, Editor
2021-06-07 | 14:00 | 17:30 | 0.14583 | x | x | x | x | x | x | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.875 | Messe Vorbereitung
2021-06-27 | 15:00 | 19:30 | 0.1875 |  | x | [5 empty] | 0.1875 |  |  |  |  | 0.1875 | UI: Character Sprites
2021-07-17 | 14:00 | 20:00 | 0.25 |  | x | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | UI: Character Sprites, Client
2021-07-13 | 15:00 | 18:00 | 0.125 |  |  | x | [5 empty] | 0.125 |  |  |  | 0.125 | Client: Skripte und Klassen in Unity
2021-07-27 | 18:00 | 27:00 | 0.375 | x | x | x | x | x | x | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 2.25 | Netzwerk Komponenten - KI Client
2021-07-28 | 12:00 | 18:00 | 0.25 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | Verbindung von Konsolen-Appliaktion/Netzwerk Host und KI - Business Logic
2021-08-14 | 12:00 | 24:00 | 0.5 | x | x | x | x | x | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | Client
2021-08-15 | 10:00 | 38:00 | 1.1667 | x | x | x | x | x | x | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 7 | Client
2021-08-24 | 19:30 | 26:30 | 0.29167 | x | [5 empty] | 0.29167 | [5 empty] | 0.29167 | Client Hotkeys
2021-08-25 | 13:30 | 22:00 | 0.35417 | x | [5 empty] | 0.35417 | [5 empty] | 0.35417 | Client Hotkeys
2021-08-26 | 15:30 | 25:00 | 0.39583 | x | [5 empty] | 0.39583 | [5 empty] | 0.39583 | Client Pause Menu and Character Overview
2021-08-25 | 22:00 | 27:00 | 0.20833 |  |  | x | [5 empty] | 0.20833 |  |  |  | 0.20833
2021-08-26 | 22:00 | 28:30 | 0.27083 |  |  | x | [5 empty] | 0.27083 |  |  |  | 0.27083
2021-08-26 | 12:00 | 16:30 | 0.1875 |  |  | x |  | x |  |  |  | 0.1875 |  | 0.1875 |  | 0.375
2021-08-22 | 10:00 | 20:30 | 0.4375 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.4375 |  |  | 0.4375
2021-08-23 | 12:00 | 20:00 | 0.33333 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.33333 |  |  | 0.33333
2021-08-26 | 12:00 | 25:00 | 0.54167 |  |  |  | x | [5 empty] | 0.54167 |  |  | 0.54167
2021-08-27 | 12:00 | 18:30 | 0.27083 |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 0.27083 | 0.27083 |  | 0.54167
2021-08-29 | 10:00 | 24:30 | 0.60417 |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 0.60417 | 0.60417 |  | 1.2083
2021-08-30 | 16:00 | 1899-12-31 03:30 | 0.47917 | x | x | x | x | x | x | 0.47917 | 0.47917 | 0.47917 | 0.47917 | 0.47917 | 0.47917 | 2.875
2021-08-25 | 14:00 | 23:00 | 0.375 |  | x | [5 empty] | 0.375 |  |  |  |  | 0.375 | Client Timer
2021-08-26 | 13:00 | 23:00 | 0.41667 |  | x | [5 empty] | 0.41667 | [5 empty] | Client Timer
2021-08-27 | 15:00 | 20:00 | 0.20833 |  | x | [5 empty] | 0.20833 | [5 empty] | Client Music
2021-08-29 | 18:00 | 21:00 | 0.125 |  | x | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | UI Sprites
|  |  | 0 | [12 empty] | 0
Gesamt: | [9 empty] | 6.0139 | 6.0035 | 6.1076 | 7.4618 | 7.9722 | 4.6493 | 10.1354
HOW TO:
blau: Zeiten eintragen
lila: abhaken, wer vom Team dabei war
grün: Beschreibung, was gemacht wurde
alles sonst wird automatisch berechnet